## Cronograma
PROYECTOS VII
TÍTULO DEL PROYECTO | Maquina Fresadora CNC
PROFESOR ENCARGADO | Dr. Rodrigo Daniel Solis Ortega
INTEGRANTES | Alfredo Vásquez Macro Meza Carlos Zamudio Guillermo Chuc
FINALIZACIÓN DEL PROYECTO | 30 de Noviembre del 2026
FASE UNO
ID DE | TÍTULO DE | RESPONSABLE DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
TAREA | LA TAREA | LA TAREA | INICIO | FINALIZACIÓN | EN DÍAS | COMPLETADA | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Planificación e inicio del proyecto | ALFREDO | 24 de Ago | 28 de Ago | 5 días | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 2 X; SEMANA 2 V
1.1 | Designacion de responsabilidades nuevas | TODOS | 31 de Ago | 04 de Sep | 5 días | 100% | [15 empty] | 0 | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 2 X; SEMANA 2 V
1.2 | Análisis de componentes e Inventario de materiales | TODOS | 07 de Sep | 13 de Sep | 1 semana | 70% | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 J; SEMANA 2 L to SEMANA 2 X; SEMANA 2 V
2 | Avance I
2.1 | Armado y pruebas del equipo | TODOS | 14 de Sep | 27 de Sep | 3 semanas | 50% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 X; SEMANA 1 V to SEMANA 2 X; SEMANA 2 V to SEMANA 3 L
2.2 | Documentación final I | TODOS | 28 de Sep | 30 de Sep | 3 días | 60% | bar: SEMANA 1 L; SEMANA 1 X to SEMANA 2 X; SEMANA 2 V
3 | Avance II
3.1 | Diseño conceptual del sistema | TODOS | 29 de Sep | 16 de Oct | 3 semanas | 40% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 2 X; SEMANA 2 V to SEMANA 3 L
3.2 1ER PARCIAL | Inventario y pruebas del equipo | Alfredo y Marco | 26 de Oct | 28 de Oct | 3 días | 0% | bar: SEMANA 1 L; SEMANA 1 X to SEMANA 1 J; SEMANA 2 L to SEMANA 2 X; SEMANA 2 V to SEMANA 3 L; SEMANA 3 X
4 | Pruebas y validación
4.1 | Mantenimiento del equipo | Denzel y Zamudio | 26 de Oct | 28 de Oct | 3 días | 0% | bar: SEMANA 1 L; SEMANA 1 X to SEMANA 1 J; SEMANA 2 L to SEMANA 2 X; SEMANA 2 V to SEMANA 3 L; SEMANA 3 X
4.2 | Funcionalidad y seguridad | TODOS | 28 de Oct | 11 de Nov | 3 semanas | 0% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 X; SEMANA 2 V
4.3 2DO PARCIAL | Documentación final II | TODOS | 9 de Nov | 10 de Nov | 2 días | 0% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 X; SEMANA 2 V
5 | Documentación y entrega final
5.1 | Prueba y error del equipo/sistema | TODOS | 11 de Nov | 27 de Nov | 3 semanas | 0% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 X; SEMANA 2 V
5.2 EXPOTRÓNICA/ORDINARIO | Redacción de informe final | TODOS | 30 de Nov | 30 de Nov | 1 día | 0% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 X; SEMANA 2 V

## Planeación
Area de actividades de cada integrante
Alfredo Váquez | Marco Contreras | Carlos Zamudio | Denzel Chuc
Inventario |  | Funcionamiento
Investigación y conversión a CNC
Gestión y costos de recursos
Sistema eléctrico
Diseño mecánico e integración

## Inventario
INVENTARIO Y ESPECIFICACIONES
Variador de frecuencia
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
| Delta VFD007EL23A | 1 |  | $4,313 MXM
Controlador Novusun
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
| Novusun NVCM V2.1, 6 ejes | 1 |  | -
Driver DMA860H
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
| Driver DMA860H | 3 |  | -
Motor a pasos
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
| Motor a pasos JK86HS155-6004A | 3 |  | -
Motor trifásico WEG
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
| Motor Trifásico WEG M04A-00502 | 1 |  | -
Fuente
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
| Fuente Mean Well LRS-350-48. | 4
Cables
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
| Me-8108 Limit Switch | 6 |  | -
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
| Cable blindado 14 AWG | 5 m
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
| Cable blindado 16 AWG | 15 m
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
| Cable blindado 22 AWG | 30 m
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
| Cable Par trenzado blindado 22 AWG | 6 m |  | -
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
| Cable eléctrico estándar 14 AWG | 4 m |  | -
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
| Cable de potencia 14 AWG | 6 m |  | -
Cadena portacables
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
| Para cable blindado 22 AWG |  |  | -
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
| *Consultar modelo con el Ing. Sotelo | *Pendiente | *Pendiente | -
Termomagnéticos
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
1
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
3
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
1
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
1
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
2
Riel DIN
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
#VALUE!
Canaleta ranurada
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
#VALUE!
Clema
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
#VALUE!
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
Barra de tierra
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
Barra de tierra
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
#VALUE!
Punteras
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
Terminales de anillo
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
Puentes enchufables
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
Trenza flexible
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
#VALUE!
Abrazaderas EMC
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
#VALUE!
Tornillería M4/M5
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
Bases para cinchos y cinchos industriales
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
Tubo
Imagen | Modelo | Pieza(s) | Función en la Bridgeport | Precio
Comunicar Mach3 con los tres drivers y recibir señales de sensores.
Regular la corriente y controlar cada motor a pasos, uno por eje.
Accionar los ejes X, Y y Z, uno por eje.
Alimenta y regula la velocidad del motor WEG.
Girar el husillo principal y la herramienta de corte.
Cada fuente entregará 48 V de corriente continua a un driver DMA860H. Así se alimentará por separado el movimiento de los ejes X, Y y Z.
$1,500-$2,796 ($500-$932- c/u)
Se instalarán dos por eje, uno en cada extremo del recorrido. Avisarán al control cuando un eje llegue a un límite; uno de cada par también podrá servir como referencia para el homing, si se configura y prueba en Mach3.
Conecta el variador Delta con el motor WEG del cabezal; lleva U, V, W y tierra de protección.
Conecta cada driver DMA860H con su motor NEMA 34 para mover los ejes X, Y y Z.
Lleva a la Novusun las señales de los seis interruptores de límite ME-8108.
$330-$1200 ($55-$200- c/u)
Lleva las señales de pulso y dirección de la Novusun a los drivers, y las señales de control hacia el variador.
$150 MXN-$460 MXN- c/u
Lleva los 48 V de cada fuente Mean Well a su respectivo driver DMA860H.
$69 MXN aprox
Lleva la alimentación trifásica y la tierra de protección desde la entrada eléctrica hasta el variador Delta.
$228 MXN aprox
$1,317 MXN aprox
$1,188 MXN aprox
$587MXN aprox
Medida preliminar 50 mm de ancho × 25 mm de alto interiores
$1,343.29 MXN aprox
Guiar y proteger los cables móviles del motor y de los limit switches durante el desplazamiento del eje.
*Pendiente
General. Interruptor termomagnético Schneider Electric Acti9 iC60N para alimentación trifásica
Amperaje y configuración de polos pendientes de calcular; tu plano incluye neutro.
$812 MXN-$836 MXN
Fuentes de los NEMAS. Schneider Electric Acti9 iC60N, bipolar, 16 A, curva C — A9F74216
Referencia para las tres NDR-480-48, si comparten alimentación de 220–230 V entre fases.
$273.63 MXN-$836 MXN
Alimentación de control. Interruptor termomagnético Schneider Electric Acti9 iC60N para fuente de 24 V
Amperaje y polos pendientes del modelo de fuente y su alimentación.
$248 MXN-$560 MXN
Computadora CNC. Interruptor termomagnético Schneider Electric Acti9 iC60N para computadora/UPS
.Amperaje y polos pendientes del consumo y tensión de esta rama.
$516 MXN-$762 MXN
Variador del husillo. Schneider Electric Acti9 iC60N, tripolar, 10 A, curva C — A9F74310
Referencia comercial a comprobar en coordinación con el variador y la instalación.
$730 MXN-$1300 MXN
Riel DIN perforado de acero galvanizado, 35 × 7.5 mm — TS35
Montar termomagnéticos, clemas, portafusibles y equipos compatibles con riel DIN.
$218.31-$231.06
Canaleta ranurada para tablero con tapa, 40 × 60 mm
Organizar el cableado de potencia. Medida preliminar.
$833.90-$1029.95
5m (3 tramos de 2m)
10m (5 tramos)
Clema de paso para riel DIN, 4 mm² (calibres 12-10 AWG)
Conexiones de fuentes, alimentación de drivers y cables de motores. No sustituye el cálculo del conductor principal.
$885 aprox
60
Clema de paso para riel DIN, 2.5 mm², compatible con cable 22 AWG
Conectar limit switches, pulsadores y señales auxiliares.
$810.00-$960.00
60
Clema de paso para riel DIN, 2.5 mm², compatible con cable 22 AWG
Conexiones de fuentes, alimentación de drivers y cables de motores. No sustituye el cálculo del conductor principal.
60
Clema de tierra PE, verde/amarillo, para riel DIN
Conectar conductores de protección de equipos y cables externos.
$450.00-$520.00
10
Barra de tierra de protección PE
Recibir la tierra principal y distribuir las uniones de protección del gabinete.
$150.00-$215.00
5
Barra de neutro aislada
Distribuir el neutro separado de PE dentro del gabinete.
$400-$550
5
Punteras tubulares — férulas para cable multifilar
Terminar cables en bornes compatibles. Incluir tamaños para 22, 18, 16 y 14 AWG.
$150-$350
1 surtido
Terminales de anillo para tierra y tornillería
Fijar conexiones de protección a pernos y barras.
$69 o $215 aprox
12 piezas o 100 piezas
Puentes enchufables compatibles con las clemas
Distribuir potenciales comunes sin colocar varios cables en un borne no diseñado para ello.
€30 a €43
13 tiras
Trenza flexible de puesta a tierra para puerta
Unir eléctricamente la puerta metálica al gabinete.
$135-$400
1
Abrazaderas EMC para pantalla de cable blindado
Sujetar y terminar las pantallas de los cables según el diseño de compatibilidad electromagnética.
$400-$800
8-10 piezas
Tornillería M4/M5, arandelas y separadores
Fijar drivers, controlador, canaletas y accesorios.
$331 aprox
1 surtido
Bases para cinchos y cinchos industriales
Sujetar cables en tramos fijos y dar alivio de tensión.
$114-$185
1 bolsa de cada uno
Tubo termocontráctil
Aislar y marcar terminaciones donde corresponda.
$80-$265 aprox
1 surtido